## チェックシート
作業名 |  | ルーター設定構築
作業日 |  | 2026-01-28
項番 | 大項目 | 中項目 | プロンプト | コマンド | chk | 備考欄 | 予定時間 | 作業時間 | 作業者 | 確認者
1 | 構築準備 | 起動 | no | --- System Configuration Dialog ---で[yes/no]聞かれたらno記入 |  |  | 1分 | 9:59 | J
|  | 特権モード | enable | 起動したら、ユーザモードにいるため、特権モードに切り替え |  |  | 1分 | 10:00 | J
|  | term行制限無効 | terminal lengh 0 | コマンドの出力のページングを無効にする |  |  | 1分 | 10:01 | J
|  | config確認 | show running-config | コンフィグファイルのビルドと確認 |  |  | 1分 | 10:02 | J
|  | グローバルモード | configure terminal | 設定変更のためにグローバルモードに切り替え |  |  | 1分 | 10:03 | J
|  | ホスト名記入 | hostname RT_B | 区別しやすくするためにホスト名を選択 |  |  | 1分 | 10:03 | J
2 | 基本設計 | パスワード設定 | enable secret cisco | 特権EXECモード用の暗号化パスワードを設定 |  |  | 1分 | 10:04 | J
|  | DNSlookup無効 | no ip-domain lookup | 誤入力時のDNS問い合わせを防止 |  |  | 1分 | 10:05 | J
|  | パスワード暗号化 | service password-encryption | 平文パスワードを暗号化して保存 |  |  | 1分 | 10:06 | J |  | service password-encryption
|  | コンソール設定モード | line con 0 | コンソール回線の設定モードへ移行 |  |  | 1分 | 10:06 | J
|  | ログ同期 | logging synchronous | ログ表示による入力崩れを防止 |  |  | 1分 | 10:06 | J
|  | VTY設定モード | line vty 0 4 | 仮想端末（Telnet/SSH）0〜4番の設定モードへ |  |  | 1分 | 10:07 | J
|  | VTYパスワード設定 | password cisco | VTY接続用パスワードを設定 |  |  | 1分 | 10:07 | J
|  | 接続方式許可 | transport input all | TelnetおよびSSH接続を許可 |  |  | 1分 | 10:07 | J
|  | ログイン有効化 | login | パスワード認証を有効化 |  |  | 1分 | 10:08 | J
|  | 設定モード終了 | exit | line設定モードを終了 |  |  | 1分 | 10:08 | J
3 | ポート設計 | FE設定モード | interface FastEthernet0 | FastEthernet0 の設定モードへ移行 |  |  | 1分 | 10:09 | J
|  | IPアドレス設定 | ip address 192.168.0.31 255.255.255.240 | LAN側インターフェースにIPアドレスを割り当て |  |  | 1分 | 10:09 | J |  | ip address 192.168.0.31 255.255.255.240
|  | インターフェース有効化 | no shutdown | FastEthernet0 を有効化 |  |  | 1分 | 10:10 | J
|  | GE設定モード | interface GigabitEthernet8 | GigabitEthernet8 の設定モードへ移行 |  |  | 1分 | 10:10 | J
|  | IPアドレス設定 | ip address 172.16.0.2 255.255.255.252 | WAN側インターフェースにIPアドレスを割り当て |  |  | 1分 | 10:11 | J |  | ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
|  | int有効化 | no shutdown | GigabitEthernet8 を有効化 |  |  | 1分 | 10:11 | J
|  | 設定モード終了 | exit | グローバル設定モードへ戻る |  |  | 1分 | 10:11 | J
b）
|  | ルーティング | ip route 192.168.0.0 255.255.255. 172.168.0.1 | 192.168.0.0/24 宛トラフィックを次ホップ 172.16.0.1 へ転送 |  |  | 1分 | 10:12 | J |  | ip route 192.168.0.0 255.255.255. 172.168.0.1
4 | 設定終活 | 設定保存 | copy running-config startup-config | 現在の設定を起動時設定として保存 |  |  | 1分 | 10:15 | J |  | copy running-config startup-config
|  | 設定確認 | show running-config | 実行中の設定内容を表示 |  |  | 1分 | 10:16 | J